## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 14
Reunión, contextualización |  |  | 8 | 3
Lectura de documentación |  |  | 6 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 25 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Reunión de planeación |  |  | 8 | 3
Estimación |  |  | 5 | 3
Plan de pruebas (Restricciones, riesgos, estrategia, alcance, fuera de alcance, criterios de aceptación) |  |  | 9 | 3
Cronograma
|  |  | 3 | 3
Diseño |  |  |  |  | 11
Smoke Test |  |  | 1 | 1
HU001 CONSULTAR VUELOS |  |  | 3 | 1
HU002 COMPRAR VUELOS |  |  | 3 | 1
HU003 CONSULTAR Y COMPRAR VUELOS USANDO MILLAS LATAM PASS |  |  | 4 | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 10
Smoke test |  |  | 1 | 1
HU001 CONSULTAR VUELOS |  |  | 2 | 1
HU002 COMPRAR VUELOS |  |  | 2 | 1
HU003 CONSULTAR Y COMPRAR VUELOS USANDO MILLAS LATAM PASS |  |  | 5 | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 20
Preparar documentación de entrega |  |  | 8 | 3
Validación de integridad para utilización a futuro |  |  | 3 | 3
Informe final |  |  | 8 | 3
Carta de finalización |  |  | 1 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 33
Verificar el cumplimiento de las actividades de pruebas |  |  | 4 | 3
Herramientas de seguimiento de BUGS, ISSUES |  |  | 8 | 3
Gestión de informes o métricas |  |  | 6 | 3
Nivel de conocimiento de equipo de pruebas |  |  | 9 | 3
Apoyo o capacitación del producto, las reglas de negocio |  |  | 6 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 113 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 39.55 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 152.55 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 12.5556
Note on G40: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G42: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G43: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 2% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 5% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura | 2%
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 2% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones | 2%
Desconocimiento negocio-Fabrica QA | 3%
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo | 3%
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo | 2%
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura | 2%
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA | 4%
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management | 4%
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA | 2%
Eventos externos | 2%
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 35% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases